## Risks
Sistema de Informação Para Grupos de Pesquisa - Risk List
Risk ID	Data da identificação	Título	Descrição	Tipo	Impacto	Probabilidade	Magnitude	Responável	Mitigation Strategy
1	08/09/2011	Sumir gente	Pessoas que não dão sinal algum de que pretendem colaborar	Recursos	-20	50%	-10,0	Rafael Reggiani Manzo	Cobrar Individualmente as pessoas que não aceitaram nenhuma tarefa.
2	08/09/2011	Pessoas trabalharem menos	Deixar de cumprir os 10 pontos combinados para interação	Recursos	-13	70%	-9,1	Rafael Reggiani Manzo	Cobrar Individualmente as pessoas que não aceitaram mais que 5 pontos
3	08/09/2011	Excesso de funcionalidades	Ao conversar com o cliente ficou a impressão de que o projeto é muito mais complexo do que a descrição das tarefas para a primeira interação transpareceu	Negócio	-40	25%	-10,0	Geral Castro Zampoli	Conversar com o cliente a fim de simplificar o sistema. Procurar diminuir as generalidades do sistema. Ex.: Pessoa que aparece como co-autor de publicação e depois vira membro; ou membro que vira ex-membro etc.
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
8					0,0
9					0,0
10					0,0
11					0,0
12					0,0
13					0,0
14					0,0
15					0,0
16					0,0
17					0,0
18					0,0